نيروز سالم حمد الجبالي

2371

1- Develop a network diagram for the project specified below. (50 %)

D

B

F

A

E

C

2 - Identify the Critical Activities and the total duration of the project. (35%)

| EF | activity | ES |
| --- | --- | --- |
| LF | duration | LS |

| 5 | B | 9 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 4 | 9 |

| 15 | D | 9 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 6 | 9 |

| 0 | A | 5 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 5 | 5 |

| 15 | F | 19 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 4 | 19 |

| 5 | C | 10 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 5 | 12 |

| 13 | E | 10 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 3 | 12 |

F  15 +  4 = 19

Es A0+5 = 5, B 5+4  =9,  D 9 + 6  =  15

C  5+5 =10 , E  10 + 3 = 13

LF -   F  19  -4 =15,  D 15 -6=9 ,  b  9-4 =5, E  15-3=12 ,  C 12-5 =7 ,  b 5 , A 5-5

Critical path ( A,B,D,F)

- 3- Justify which activity would you crash based on some rationale (15%)

We will raise the cost of the project that will take the least amount of time, Thus  the project will be finished in a less time.